Паспорт

| Наименование программы | Среднесрочная программа развития МКОУ «Кульзебская СОШ» на 2021 год |
| --- | --- |
| Факторы риска | - Низкий уровень оснащения школы. - Пониженный уровень школьного благополучия. |
| Цель и задачи Программы | Обеспечение качества образования в 2021 году через реализацию мер по повышению уровня оснащения школы, повышения уровня школьного благополучия. Включить в планы воспитательной работы блок мероприятий, направленный на сплочение ученического коллектива, развитию взаимопомощи и сотрудничества. - Активизировать работу службы школьной медиации. - Провести комплекс мероприятий по выявлению интересов, трудностей обучающихся для создания психологически комфортной школьной среды. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1.Улучшение материально-технической базы. 2.Повышение уровня школьного благополучия. |
| Методы сбора и обработки информации | - Диагностика индивидуальных особенностей познавательных процессов обучающихся с рисками учебной неуспешности. - Посещение уроков с целью выявления объективности оценивания обучающихся. - Проведение мониторинга качества образования. - Консультации, индивидуальные беседы с участниками образовательного процесса. - Диагностика пед. технологий, методик, приемов, используемых педагогами школы в образовательном процессе. |
| Сроки и этапы реализации программы | Начало реализации 17.03.2021 года по 31.12.2021 года 1 этап (апрель 2021г.): аналитико-диагностический, включающий анализ исходного состояния и тенденций развития ОО для понимания реальных возможностей и сроков исполнения программы. Разработка Программы развития. 2 этап (май-октябрь 2021г.): основной этап реализации Программы: - реализация мероприятий, направленных на достижение |

|  | результатов программы, промежуточный мониторинг реализации мероприятий программы. 3 этап (ноябрь-декабрь 2021г.): практико-прогностический, включающий: -итоговый мониторинг реализации мероприятий программы, анализ динамики результатов, выявление проблем и путей их решения, определение перспектив дальнейшего развития; -подведение итогов; -проведение самооценки различных направлений работы; - постановка новых стратегических задач развития. |
| --- | --- |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | -Улучшение материально-технической базы. - Повышение уровня школьного благополучия. |
| Исполнители | Директор школы, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, учителя-предметники, классные руководители, родители (законные представители), обучающиеся., психолог. |
| Порядок управления реализацией программы | Корректировка программы осуществляется педагогическим советом школы. Управление реализацией программы осуществляется директором школы. |

Основное содержание

- Основные цель и задачи Среднесрочной программы, сроки и этапы ее реализации, перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход ее выполнения.

Целью программы является обеспечение качества образования в 2021 году через реализацию мер по повышению уровня улучшение материально-технической базы, повышение качества преодоления языковых барьеров, снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности, повышение учебной мотивации обучающихся, обеспечение системного сотрудничества с семьями обучающихся, формирование активной позиции родителей как участников образовательного процесса.

- Мероприятия Среднесрочной программы и направления, обеспечивающие реализацию ее задач.

Решение задач программы обеспечивается путем реализации системы соответствующих мероприятий и подпрограмм - антирисковых программ по соответствующим направлениям риска, активированным школой.

| № п/п | Факторы риска | Значимость фактора риска | Описание действий | сроки | Показатель реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Деятельность школы по направлению: Организационная деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Назначение школьного координатора | февраль 2021 | Приказ МКОУ «Управление образования» МР «Кизилюртовского район». Приказ директора школы | Директор школы Рашидова Х.М. |
|  |  |  | Проведение в МКОУ «Кульзебская СОШ» анкетирование по проекту «500+»: -руководителя ОУ -обучающихся 6,9 классов - родителей обучающихся 6,9 классов - педагогов школы | февраль 2021г. | Заполнение анкет на сайте ФИС ОКО Получение результатов: рискового профиля школы | Школьный координатор Зам. дир. по УВР Абдулаев Г.И. |
|  |  |  | Участие ОУ в установочном вебинаре | март 2021 | методической поддержки школ | Школьный координатор |

|  |  |  |  |  | 500+ | Зам. дир. по УВР Абдулаев Г.И. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Посещение школы куратором | март - декабрь 2021 | Первичное посещение для оказания методической поддержки школы 500+ | Куратор школы ШНОР |
|  |  |  | Работа школьного координатора проекта 500+ в Информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК) | март - декабрь 2021 | -Анализ, заполнение рискового профиля школы (до 30 апреля 2021) | Школьный координатор. |
|  |  |  |  |  | -Загрузка результатов самодиагностики ОУ (до 30 апреля 2021) -загрузка Концепции Программы развития школы (до 30 апреля 2021) -загрузка среднесрочной Программы развития школы (до 30 апреля 2021) | Зам. дир. по УВР Абдулаев Г.И. |
|  |  |  | Участие в консультационных вебинарах регионального координатора на всех этапах реализации Проекта 500+ | март - декабрь 2021 | 100 % участие | Школьный координатор. Зам. дир. по УВР Абдулаев Г.И. |
|  |  |  | Создание на сайте ОУ раздела для освещения хода реализации Проекта 500+ | апрель 2021 | Создание на сайте ОУ раздела для освещения хода реализации Проекта 500+ | Школьный координатор. Зам. дир. по УВР Абдулаев Г.И. |

|  |  |  | Мониторинг 1 этапа. Размещение отчётных документов в ИС МЭДК, подтверждающих позитивные изменения в ОУ в результате Проекта 500+ | май 2021 | Размещение отчётных документов в ИС МЭДК, подтверждающих позитивные изменения в ОУ в результате Проекта 500+ | Школьный координатор. Зам. дир. по УВР Абдулаев Г.И. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Экспертиза документов | июнь 2021 | Аналитическая справка | Региональный координатор |
|  |  |  | Мониторинг 2 этапа. Размещение отчётных документов в ИС МЭДК, подтверждающих позитивные изменения в ОУ в результате Проекта 500+ | ноябрь 2021 | Размещение отчётных документов в ИС МЭДК, подтверждающих позитивные изменения в ОУ в результате Проекта 500+ | Школьный координатор. Зам. дир. по УВР Абдулаев Г.И. |
|  |  |  | Экспертиза документов | ноябрь 2021 | Аналитическая справка | Региональный координатор |
|  |  |  | Итоги реализации проекта 500+ | декабрь 2021 | Отчёт, план на 2022 год | Региональный координатор |
| Деятельность школы по направлению: Повышение уровня школьного благополучия Проблемы Недостаток обеспеченности современными средствами обучения, в том числе электронными учебниками. Недостаточное обеспечение образовательного процесса новейшим оборудованием, техникой. Цель: повысить уровень школьного благополучия Задачи: 1.Провести комплексный анализ школьной ситуации и причин пониженного уровня благополучия учащихся; 2.понизить уровень тревожности у 100% учащихся; 3.повысить уровень поддержки учащихся со стороны педагогических работников до 80%. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Низкий уровень школьного благополучия | высокая | Провести комплексный анализ школьной ситуации и причин пониженного уровня благополучия учащихся | март - апрель 2021 | Размещение отчётных документов в ИС МЭДК ( | Школьный координатор. Зам. дир. по УВР Абдулаев Г.И., психолог |

|  |  |  | Диагностика тревожности обучающихся, изучение социально- психологического климата в классе | март - декабрь 2021 | Работа с коллективом, детьми | Психолог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Психологические тренинги для обучающихся на сплочение классного коллектива, индивидуальные и групповые занятия на снижение тревожности. | март - декабрь 2021 | Работа с коллективом, детьми | Психолог |
|  |  |  | Диагностика педагогов на выявление эмоционального выгорания, психолого- педагогические тренинги по профилактике эмоционального выгорания | март - декабрь 2021 | Работа с коллективом, детьми | Психолог |
|  |  |  | Индивидуальная работа с учащимися с пониженным уровнем благополучия | март - декабрь 2021 | Работа с коллективом, детьми | Психолог |

|  |  |  |  | - оборудование помещений для внеурочных занятий, освоения компьютерных технологий, ведения физкультурно-оздоровительной, деятельности. -обновление УМК на 2021-2022 учебный год. - Совершенствование материально - технического обеспечения образовательно-воспитательного процесса в рамках реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ОВЗ. |  | август- 2021 май- сентябрь 2021 май- сентябрь 2021 | оборудование помещений для внеурочных занятий, освоения компьютерных технологий, ведения физкультурнооздоровительной, деятельности. обновление УМК по общеобразовательным программам в соответствии с ФП и заказом МКОУ «Кульзебская СОШ» обновление УМК в соответствии с ФП и заказом МКОУ «Кульзебская СОШ» для обучающихся с ОВЗ | информатики директор школы, рабочий по ремонту, зам. директора по УВР учителя - преподаватели внеурочной деятельности директор школы, библиотекарь директор школы, библиотекарь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Деятельность школы по направлению: Повышение уровня оснащения школы Проблемы Недостаток обеспеченности современными средствами обучения, в том числе электронными учебниками. Недостаточное обеспечение образовательного процесса новейшим оборудованием, техникой. Задачи: - создание условий для коммуникационных технологий; - обеспечение библиотечного фонда цифровыми образовательными ресурсами; - проведение текущего ремонта; - обеспечение безопасности образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Низкий уровень оснащения школы | высокая | - Проведение анализа материально-технической санитарно-гигиенических условий учреждения потребностей в приобретении учебного и иного оборудования в соответствии с профилем, спецификой и учебными программами, реализуемыми образовательным учреждением. |  | март - апрель 2021 |  | Размещение отчётных документов в ИС МЭДК (Отчёт о самообследовании работы МКОУ «Кульзебская СОШ» | Школьный координатор. Зам. дир. по УВР Абдулаев Г.И.. |

|  |  |  | - косметический ремонт учебных кабинетов, замена освещения в учебных кабинетах -организация образовательного процесса в условиях двухсменного режима. -включение технологий с использованием ЦОР в организации учебного процесса по биологии, химии, физике, астрономии - обновление компьютерного интерактивного и мультимедийного оборудования с программным обеспечением оборудования и специального программного обеспечения -подготовка к установке скоростного доступа в Интернет -подключение локальной сети для использования сети Интернет | июнь - август 2021 август - декабрь 2021 сентябрь - декабрь 2021 сентябрь - декабрь 2021 сентябрь - декабрь 2021 апрель - декабрь 2021 | за 2021 год) косметический ремонт учебных кабинетов, замена освещения в учебных кабинетах подготовка кабинетов для занятий, комплектование классов, установка мебели. подготовка мультимедийного оборудования к учебному году, внесение изменений в рабочие программы по предметам приобретение мультимедийного оборудования с программным обеспечением оформление подключение локальной сети для использования сети интернет | Директор школы, классные руководители, рабочий по ремонту, техперсонал Директор школы, классные руководители нач. классов учитель информатики учителя биологии, химии, физики, астрономии, администрация школы Директор школы учитель информатики учитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | - оборудование помещений для внеурочных занятий, освоения компьютерных технологий, ведения физкультурно-оздоровительной, деятельности. -обновление УМК на 2021-2022 учебный год. - Совершенствование материально - технического обеспечения образовательно-воспитательного процесса в рамках реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ОВЗ. | август- 2021 май- сентябрь 2021 май- сентябрь 2021 | оборудование помещений для внеурочных занятий, освоения компьютерных технологий, ведения физкультурнооздоровительной, деятельности. обновление УМК по общеобразовательным программам в соответствии с ФП и заказом МКОУ «Кульзебская СОШ» обновление УМК в соответствии с ФП и заказом МКОУ «Кульзебская СОШ» для обучающихся с ОВЗ | информатики директор школы, рабочий по ремонту, зам. директора по УВР учителя - преподаватели внеурочной деятельности директор школы, библиотекарь директор школы, библиотекарь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |