Паспорт

| Наименование программы | Среднесрочная программа развития МКОУ «Мацеевская СОШ» на 2021 год |
| --- | --- |
| Факторы риска | - Низкий уровень оснащения школы. - Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров. - Низкая учебная мотивация обучающихся. - Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. - Низкий уровень вовлеченности родителей. |
| Цель и задачи Программы | Обеспечение качества образования в 2021 году через реализацию мер по повышению уровня оснащения школы, качества преодоления языковых и культурных барьеров, низкой учебной мотивации обучающихся, доли обучающихся с рисками учебной неуспешности. Включить в планы воспитательной работы блок мероприятий, направленный на сплочение ученического коллектива, развитию взаимопомощи и сотрудничества. - Активизировать работу службы школьной медиации. - Использовать технологию формирующего оценивания для повышения у школьников мотивации к обучению. - Провести комплекс мероприятийпо выявлению интересов, трудностей обучающихся для создания психологически комфортной школьной среды. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - Улучшение материально-технической базы. - Повышение качества преодоления языковых барьеров - Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности. - Повышение учебной мотивации обучающихся. - Обеспечение системного сотрудничества с семьями обучающихся, формирование активной позиции родителей как участников образовательного процесса. |
| Методы сбора и обработки информации | - Диагностика индивидуальных особенностей познавтельных процессов обучающихся с рисками учебной неуспешности. - Посещение уроков с целью выявления объективности оценивания обучающихся. - Проведение мониторинга качества образования. - Консультации, индивидуальные беседы с участниками образовательного процесса. - Диагностика пед.технологий,методик,приемов, используемых педагогами школы в образовательном процессе. |
| Сроки и этапы реализации программы | Начало реализации 17.03.2021 года по 31.12.2021 года 1 этап (апрель 2021г.): аналитико-диагностический, включающий анализ исходного состояния и тенденций развития ОО для понимания реальных возможностей и сроков исполнения программы. Разработка Программы развития. 2 этап (май-октябрь 2021г.): основной этап реализации Программы: -реализация мероприятий, направленных на достижение |

|  | результатов программы, промежуточный мониторинг реализации мероприятий программы. 3 этап (ноябрь-декабрь 2021г.): практико-прогностический, включающий: -итоговый мониторинг реализации мероприятий программы, анализ динамики результатов, выявление проблем и путей их решения, определение перспектив дальнейшего развития; -подведение итогов; -проведение самооценки различных направлений работы; - постановка новых стратегических задач развития. |
| --- | --- |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | -Улучшение материально-технической базы. -Повышение качества преодоления языковых барьеров -Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешноси. - Повышение учебной мотивации обучающихся. -Обеспечеие системного сотрудничества с семьями обучающихся, формирование активной позиции родителей как участников образовательного процесса. |
| Исполнители | Директор школы, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, учителя-предметники, классные руководители, родители (законные представители), обучающиеся. |
| Порядок управления реализацией программы | Корректировка программы осуществляется педагогическим советом школы. Управление реализацией программы осуществляется директором школы. |

Основное содержание

- Основные цель и задачи Среднесрочной программы, сроки и этапы ее реализации, перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход ее выполнения.

Целью программы является обеспечение качества образования в 2021 году через реализацию мер по повышению уровня улучшение материально-технической базы, повышение качества преодоления языковых барьеров, снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности, повышение учебной мотивации обучающихся, обеспечение системного сотрудничества с семьями обучающихся, формирование активной позиции родителей как участников образовательного процесса.

- Мероприятия Среднесрочной программы и направления, обеспечивающие реализацию ее задач.

Решение задач программы обеспечивается путем реализации системы соответствующих мероприятий и подпрограмм - антирисковых программ по соответствующим направлениям риска, активированным школой.

| № п/п | Фактры риска | Значимость фактора риска | Описание действий | сроки | Показатель реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Деятельность школы по направлению: Организационная деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Назначение школьного координатора | февраль 2021 | Приказ МКОУ «Управление образования» МР «Кизилртовского район». Приказ директора школы | Директор школы Ибрагимгаджиев Ш.М. |
|  |  |  | Проведение в МКОУ «Мацеевская СОШ» анкетирование по проекту «500+»: -руководителя ОУ -обучающихся 6,9 классов -родителей обучающихся 6,9 классов -педагогов школы | февраль 2021г. | Заполнение анкет на сайте ФИС ОКО Получние результатов: рискового профиля школы | Школьный координатор Зам.дир.по УВР Адюкова С.А. |
|  |  |  | Участие ОУ в установочном вебинаре | март 2021 | методической поддержки школ | Школьный координатор. |

|  |  |  |  |  | 500+ | Зам. директора по УВР Адюкова С.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Посещение школы куратором | март- декабрь 2021 | Первичное посещение для оказания методической поддержки школы 500+ | Куратор школы ШНОР |
|  |  |  | Работа школьного координатора проекта 500+ в Информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК) | март- декабрь 2021 | -Анализ, заполнение рискового профиля школы (до 30 апреля 2021) | Школьный координатор. Зам. директора |
|  |  |  |  |  | -Загрузка результатов самодиагностики ОУ (до 30 апреля 2021) -загрузка Концепции Программы развития школы (до 30 апреля 2021) -загрузка среднесрочной Программы развития школы (до 30 апреля 2021) | по УВР Адюкова С.А. |
|  |  |  | Участие в консультационных вебинарах регионального координатора на всех этапах реализации Проекта 500+ | март- декабрь 2021 | 100 % участие | Школьный координатор. Зам. директора по УВР Адюкова С.А. |
|  |  |  | Создание на сайте ОУ раздела для освещения хода реализации Проекта 500+ | апрель 2021 | Создание на сайте ОУ раздела для освещения хода реализации Проекта 500+ | Школьный координатор. Зам. директора по УВР Адюкова С.А. |

|  |  |  | Мониторинг 1 этапа. Размещение отчётных документов в ИС МЭДК, подтверждающих позитивные изменения в ОУ в результате Проекта 500+ | май 2021 | Размещение отчётных документов в ИС МЭДК, подтверждающих позитивные изменения в ОУ в результате Проекта 500+ | Школьный координатор. Зам. директора по УВР Адюкова С.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Экспертиза документов | июнь 2021 | Аналитическая справка | Региональный координатор |
|  |  |  | Мониторинг 2 этапа. Размещение отчётных документов в ИС МЭДК, подтверждающих позитивные изменения в ОУ в результате Проекта 500+ | ноябрь 2021 | Размещение отчётных документов в ИС МЭДК, подтверждающих позитивные изменения в ОУ в результате Проекта 500+ | Школьный координатор. Зам. директора по УВР Адюкова С.А. |
|  |  |  | Экспертиза документов | ноябрь 2021 | Аналитическая справка | Региональный координатор |
|  |  |  | Итоги реализации проекта 500+ | декабрь 2021 | Отчёт, план на 2022 год | Региональный координатор |
| Деятельность школы по направлению: Повышение уровня оснащения школы Проблемы Недостаток обеспеченности современными средствами обучения, в том числе электронными учебниками. Недостаточное обеспечение образовательного процесса новейшим оборудованием, техникой. Задачи: - создание условий для коммуникационных технологий; - обеспечение библиотечного фонда цифровыми образовательными ресурсами; - проведение текущего ремонта; - обеспечение безопасности образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Низкий уровень оснащения школы | высокая | - Проведение анализа материально-технической санитарно-гигиенических условий учреждения потребностей в приобретении учебного и иного оборудования в соответствии с профилем, спецификой и учебными программами, реализуемыми образовательным учреждением. | март- апрель 2021 | Размещение отчётных документов в ИС МЭДК (Отчёт о самообследовании работы МКОУ «Мацеевская СОШ» | Школьный координатор. Зам. директора по УВР Адюкова С.А. |

|  |  |  | - косметический ремонт учебных кабинетов, замена освещения в учебных кабинетах -организация образовательного процесса в условиях двухсменного режима. -включение технологий с использованием ЦОР в организации учебного процесса по биологии, химии, физике, астрономии - обновление компьютерного интерактивного и мультимедийного оборудования с программным обеспечением оборудования и специального программного обеспечения -подготовка к установке скоростного доступа в Интернет -подключение локальной сети для использования сети Интернет | июнь- август 2021 август- декабрь 2021 сентябрь- декабрь 2021 сентябрь- декабрь 2021 сентябрь- декабрь 2021 апрель- декабрь 2021 | за 2021 год) косметический ремонт учебных кабинетов, замена освещения в учебных кабинетах подготовка кабинетов для занятий, комплектование классов, установка мебели. подготовка мультимедийного оборудования к учебному году, внесение изменений в рабочие программы по предметам приобретение мультимедийного оборудования с программным обеспечением оформление подключение локальной сети для использования сети интернет | Директор школы, классные руководители, рабочий по ремонту, техперсонал Директор школы, классные руководители нач.классов учитель информатики учителя биологии, химии, физики, астрономии, администрация школы Директор школы учитель информатики учитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | - оборудование помещений для внеурочных занятий, освоения компьютерных технологий, ведения физкультурно-оздоровительной, деятельности. -обновление УМК на 2021-2022 учебный год. - Совершенствование материально -технического обеспечения образовательно-воспитательного процесса в рамках реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ОВЗ. | август- 2021 май- сентябрь 2021 май- сентябрь 2021 | оборудование помещений для внеурочных занятий, освоения компьютерных технологий, ведения физкультурнооздоровительной, деятельности. обновление УМК по общеобразовательным программам в соответствии с ФП и заказом МКОУ «Мацеевская СОШ» обновление УМК в соответствии с ФП и заказом МКОУ «Мацеевская СОШ» для обучающихся с ОВЗ | информатики директор школы, рабочий по ремонту, зам. директора по УВР учителя - преподаватели внеурочной деятельности директор школы, библиотекарь директор школы, библиотекарь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Деятельность школы по направлению: Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности Цель: Создание условий для целостной систематической работы со слабоуспевающими обучающими, повышение их уровня обученности и обучаемости. Задачи: - Создать условия для эффективного обучения и развития обучающихся с низкими учебными возможностями, освоения базовых программ (управленческая задача). - Обеспечить психологический комфорт обучающихся, ситуацию успеха в обучении. - Формировать позитивную учебную мотивацию - Реализовывать дифференцированный подход в педагогическом общении и деятельности на уроках и во внеклассной работе. - Сформировать умения и навыки учебной деятельности у обучающихся с низкими возможностями, развивать навыки самообучения, самовоспитания, самореализации. - Составить индивидуальную программу обучения для слабоуспевающего ученика с учетом его индивидуальных и личностных особенностей. - Отслеживать динамику развития слабоуспевающих обучающихся. - Корректировать индивидуальную программу с учетом изменений |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности |  | высокая | • Подготовка к ГИА 2021 -подготовка и размещение информационных материалов для участников ГИА, их родителей, учителей-предметников выпускных классов Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам. Организация и проведение информационно разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками | апрель - сентябрь 2021 апрель - сентябрь 2021 апрель - сентябрь 2021 | информационный стенд ГИА 2021 Страница на школьном сайте ГИА 2021 памятка по вопросам психологической готовности к экзаменам протокол | зам. директора по УВР педагог- психолог Зам. директора по УВР классные |

|  |  |  | Определение причин неуспеваемости учащихся через: анкетирование Обсуждение результатов анкетирования на педагогическом совете в ходе реализации проекта 500+ Контроль за успеваемостью и посещаемостью учебных занятий | апрель 2021 апрель 2021 | родительского собрания: Организация и проведение работы по подготовке и проведении ГИА анкета: анализ причин неуспеваемости обучающихся) Аналитическая справка | руководители 9 класса, 11 класса педагог- психолог, зам. директора по УВР зам. директора по УВР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | апрель - | Протокол |  |
|  |  |  | Построение системы взаимодействия предметников с | декабрь | педагогического | классные |
|  |  |  | администрацией, классным руководителем, | 2021 | совета: Организация | руководители |
|  |  |  | родителями учащихся, завучем в решении задач по |  | педагогической |  |
|  |  |  | успешности обучения детей | апрель - | деятельности с учетом |  |
|  |  |  |  | декабрь | дефицитов | зам. директора |
|  |  |  |  | 2021 | пед. компетенций | по УВР, |
|  |  |  |  |  | классные журналы | учителя |
|  |  |  |  |  |  | предметники, |
|  |  |  | Мастер-классы педагогов школы. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план работы учителей |  |
|  |  |  |  |  | предметников по | классные |
|  |  |  | Посещение уроков педагогов школы: Создание | апрель - | повышению уровня | руководители |
|  |  |  | ситуации успеха на уроке как средство повышения | декабрь | успешности | 9,11 классов |
|  |  |  | успешности обучающихся | 2021 | обучающихся, | зам. директора |
|  |  |  |  |  | выступление на | по УВР |
|  |  |  | Помощь педагогам, у которых есть сложные | апрель - | родительском |  |
|  |  |  | нерешенные проблемы в образовательном процессе | декабрь | собрании |  |
|  |  |  |  | 2021 | Протокол | зам. директора |
|  |  |  | Посещение уроков с целью проверки индивидуальной |  | родительского | по УВР |
|  |  |  | и дифференцированной работы педагога на уроке. | апрель - | собрания:Выбирая |  |
|  |  |  |  | декабрь | «завтра» - выбираем |  |
|  |  |  |  | 2021 | будущее. | руководители |
|  |  |  |  |  | видеоуроки | ШМО |
|  |  |  |  | апрель - |  |  |

|  | декабрь 2021 | карты посещения | зам. директора по УВР, |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | уроков | педагоги |
|  |  |  | школы, |
|  |  |  | руководители |
| -предметные недели; -консультации; -проектно-исследовательская деятельность; | апрель - декабрь | протоколы ШМО | ШМО |
| Работа с одарёнными и высокомотивированными к изучению предмета обучающимися | 2021 | карты посещения уроков (Оказание психологической |  |
|  |  | помощи и поддержки педагогам. | зам. директора |
|  |  | Формирование | по УВР |
| Анкетирование: |  | дифференцированного |  |
| Анкета/мониторинг для родителей об интересах, | сентябрь - | подхода к |  |
| увлечениях детей, их планах на будущее. | декабрь | образовательному |  |
| Повышение уровня самооценки, признание личности | 2021 | процессу. |  |
| социумом,наличие собственной позиции |  | Создание на уроке |  |
| обучающегося |  | алгоритмов помощи | зам. директора |
|  |  | «неуспешным» | по УВР |
| Анализ качества образовательного процесса, промежуточные результаты реализации проекта | апрель | обучающимся. |  |
| «500»+ | 2021 | расписание занятий |  |
|  | май 2021 |  | педагог- |
|  |  |  | психолог |
| Обсуждение вопросов преемственности между | июнь- | протоколы этапов |  |
| начальной школой и средним звеном. | сентябрь | ВсОШ |  |
|  | 2021 | Аналитическая справка об организации работы с одарёнными и | зам. директора |

|  |  |  | Анализ качества образовательного процесса, промежуточные результаты реализации проекта «500»+ | июнь 2021 | высокомотивированн ыми к изучению предмета обучающимися Анкеты обучающихся | по УВР зам. директора по УВР администрация школы, педагоги. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Деятельность школы по направлению: Преодоление языковых и культурных барьеров Цель: - Разработать комплекс мероприятий, направленных на преодоление языкового барьера и формирование навыков устной речи. - Создать условия для формирования и развития функциональной грамотности учащихся. Задачи: - Изучить уровень знаний грамматики русского языка. - Изучить уровень владения родным языком. - Помочь детям преодолеть языковый барьер. - Научить концентрировать внимание на себе и своем успехе. - Устраивать как можно больше публичных выступлений. б. Читать стихи на родном и русском языках. - Изучить историю, страноведения, культуры. - Работать над культурой речи. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров | высокая | Погружение в тематику проекта - исследование проблемы языкового барьера и причин его возникновения. Постановка целей и задачей проекта. Формирование рабочей гипотезы. Создание паспорта проекта. Составление «дорожной карты» по рисковым профилям. | март- апрель 2021 | Организация системы диагностики и мониторинга обучения и социализации детей Назначение куратора реализации программы | Зам. дир. по УВР учителя- предметники Педагог- психолог Социальный педагог |
|  |  |  | Анализ существующих способов преодоления языкового барьера, используя теоритические методы исследования. Определение факторов образования языкового барьера, исследование каждого из них, формирования инструментов речевой практики и стратегии преодоления коммуникативных трудностей. | май-июнь 2021 | Организация сетевого взаимодействия, определение проблем и запросов, разработка программ (планов/дорожных карт) в ОО | Зам. дир. по УВР учителя- предметники Педагог- психолог Социальный педагог |
|  |  |  | Создание собственной методики преодоления языкового барьера, основываясь на личном опыте устранения данной проблемы и используя эмпирические методы исследования. | август- октябрь 2021 | Разработка диагностических работ для определения уровня | Зам. дир. по УВР учителя- предметники |

|  |  |  | Формирование алгоритма действий, отображающего верную последовательность изучения иностранного языка и всех этапов возникающих барьеров. |  | владения русским языком, выстраивание системы взаимодействия педагогов, руководителей образовательных учреждений по вопросам обучения и интеграции детей | Педагог- психолог Социальный педагог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оптимизация результатов создание презентации и текстового описания проекта. | ноябрь- декабрь 2021 | Обеспечение образовательных учреждений учебными пособиями для изучения русского языка как иностранного (РКИ) | Зам.дир.по УВР учителя- предметники Педагог- психолог Социальный педагог |
|  |  |  | Формирование рабочей группы на уровне ОО (социальный педагог, педагог-психолог, учителя русского языка). Разработка и утверждение плана мероприятий | июнь- август 2021 | Организация системы диагностики и мониторинга обучения и социализации детей | Зам.дир.по УВР учителя- предметники Педагог- психолог Социальный педагог |
|  |  |  | Проведение социологического исследования проблем и запросов детей. Выявление учащихся с неродным русским языком, испытывающих трудностей в обучении. Разработка и утверждение нормативных и Методических документов для формирования и развития функциональной грамотности у учащихся. | июнь- август 2021 | Организация сетевого взаимодействия, определение проблем и запросов, разработка программ (планов/дорожных карт) в ОО | Зам.дир.по УВР учителя- предметники Педагог- психолог Социальный педагог |
|  |  |  | Формирование базы текстовых заданий | сентябрь 2021 | Разработка диагностических работ для определения уровня владения русским | Зам.дир.по УВР учителя- предметники Педагог- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | языком | психолог Социальный педагог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проведение первичных диагностических срезов на предмет выявления уровня сформированности функциональной грамотности |  | сентябрь 2021 |  |  | Зам.дир.по УВР учителя- предметники Педагог- психолог Социальный педагог |
|  |  |  |  |  | Обработка результатов работы. Отчет по итогам реализации I этапа |  | сентябрь 2021 |  |  | Руководитель рабочей группы |
|  |  |  |  |  | Анализ качества образовательного процесса, промежуточные результаты реализации проекта «500»+ |  | ноябрь 2021 |  | Аналитическая справка: Итоги учебновоспитательной работы школы за 2021-2022 уч. г Протокол педагогического совета | администрация школы, педагоги. |
| Деятельность школы по направлению: Повышение уровня школьного благополучия Проблемы Недостаток обеспеченности современными средствами обучения, в том числе электронными учебниками. Недостаточное обеспечение образовательного процесса новейшим оборудованием, техникой. Цель: повысить уровень школьного благополучия Задачи: 1.Провести комплексный анализ школьной ситуации и причин пониженного уровня благополучия учащихся; 2.понизить уровень тревожности у 100% учащихся; 3.повысить уровень поддержки учащихся со стороны педагогических работников до 80%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Низкий уровень школьного благополучия | высокая |  | Провести комплексный анализ школьной ситуации и причин пониженного уровня благополучия учащихся |  | март - апрель 2021 |  | Размещение отчётных документов в ИС МЭДК ( |  | Школьный координатор. Зам. дир. по УВР Адюкова С.А. психолог |

|  |  |  | Диагностика тревожности обучающихся, изучение социально- психологического климата в классе | март - декабрь 2021 | Работа с коллективом, детьми | Психолог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Психологические тренинги для обучающихся на сплочение классного коллектива, индивидуальные и групповые занятия на снижение тревожности. | март - декабрь 2021 | Работа с коллективом, детьми | Психолог |
|  |  |  | Диагностика педагогов на выявление эмоционального выгорания, психолого- педагогические тренинги по профилактике эмоционального выгорания | март - декабрь 2021 | Работа с коллективом, детьми | Психолог |
|  |  |  | Индивидуальная работа с учащимися с пониженным уровнем благополучия | март - декабрь 2021 | Работа с коллективом, детьми | Психолог |