|  | Паспорт |
| --- | --- |
| Наименование программы | Среднесрочная программа развития МКОУ «Нечаевская СОШ №1» на 2021 год |
| Факторы риска | - Низкий уровень оснащения школы. - Низкая учебная мотивация обучающихся. - Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности |
| Цель и задачи Программы | Обеспечение качества образования в 2021 году через реализацию мер по повышению уровня оснащения школы, низкой учебной мотивации обучающихся, доли обучающихся с рисками учебной неуспешности. Включить в планы воспитательной работы блок мероприятий, направленный на сплочение ученического коллектива, развитию взаимопомощи и сотрудничества. - Активизировать работу службы школьной медиации. - Использовать технологию формирующего оценивания для повышения у школьников мотивации к обучению. - Провести комплекс мероприятий выявлению интересов, трудностей обучающихся для создания психологически комфортной школьной среды. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - Улучшение материально-технической базы. - Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности. - Повышение учебной мотивации обучающихся. |
| Методы сбора и обработки информации | - Диагностика индивидуальных особенностей познавательных процессов обучающихся с рисками учебной неуспешности. - Посещение уроков с целью выявления объективности оценивания обучающихся. - Проведение мониторинга качества образования. - Консультации, индивидуальные беседы с участниками образовательного процесса. - Диагностика пед. технологий, методик, приемов, используемых педагогами школы в образовательном процессе. |
| Сроки и этапы реализации программы | Начало реализации 17.03.2021 года по 31.12.2021 года 1 этап (апрель 2021г.): аналитико-диагностический, включающий анализ исходного состояния и тенденций развития ОО для понимания реальных возможностей и сроков исполнения программы. Разработка Программы развития. 2 этап (май-октябрь 2021г.): основной этап реализации Программы: - реализация мероприятий, направленных на достижение |

|  | результатов программы, промежуточный мониторинг реализации мероприятий программы. 3 этап (ноябрь-декабрь 2021г.): практико-прогностический, включающий: -итоговый мониторинг реализации мероприятий программы, анализ динамики результатов, выявление проблем и путей их решения, определение перспектив дальнейшего развития; - подведение итогов; -проведение самооценки различных направлений работы; - постановка новых стратегических задач развития. |
| --- | --- |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | -Улучшение материально-технической базы. -Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности. - Повышение учебной мотивации обучающихся. |
| Исполнители | Директор школы, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, учителя-предметники, классные руководители, родители (законные представители), обучающиеся. |
| Порядок управления реализацией программы | Корректировка программы осуществляется педагогическим советом школы. Управление реализацией программы осуществляется директором школы. |

Основное содержание

- Основные цель и задачи Среднесрочной программы, сроки и этапы ее реализации, перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход ее выполнения.

Целью программы является обеспечение качества образования в 2021 году через реализацию мер по повышению уровня улучшение материально-технической базы, снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности, повышение учебной мотивации обучающихся, обеспечение системного сотрудничества с семьями обучающихся.

- Мероприятия Среднесрочной программы и направления, обеспечивающие реализацию ее задач.

Решение задач программы обеспечивается путем реализации системы соответствующих мероприятий и подпрограмм - антирисковых программ по соответствующим направлениям риска, активированным школой.

| № п/п | Факторы риска | Значимость фактора риска | Описание действий | Сроки | Показатель реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Деятельность школы по направлению: Организационная деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Назначение школьного координатора | февраль 2021 | Приказ МКОУ «Управление образования» МР «Кизилюртовский район ». Приказ директора школы | Директор школы Магомедова У.М. |
|  |  |  | Проведение в МКОУ «Нечаевская СОШ №1» анкетирование по проекту «500+»: - руководителя ОУ - обучающихся 6,9 классов - родителей обучающихся 6,9 классов -педагогов школы | февраль 2021г. | Заполнение анкет на сайте ФИС ОКО Получение результатов: рискового профиля школы | Школьный координатор Зам. дир. по УВР Ахмедова П.И. |
|  |  |  | Участие ОУ в установочном вебинаре | март 2021 | Методической поддержки школ 500+ | Школьный Координатор Зам. директора по УВР Ахмедова П.И. |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Посещение школы куратором |  |  | март декабрь 2021 |  |  | Первичное посещение для оказания методической поддержки школы 500+ |  | Куратор школы ШНОР Магомедова М.Г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Работа школьного координатора проекта 500+ в Информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК) |  |  | март декабрь 2021 |  |  | -Анализ, заполнение рискового профиля школы (до 30 апреля 2021) |  | Школьный координатор. Зам. директора |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -Загрузка результатов самодиагностики ОУ (до 30 апреля 2021) -загрузка Концепции Программы развития школы (до 30 апреля 2021) -загрузка среднесрочной Программы развития школы (до 30 апреля 2021) |  | Зам. директора по УВР Ахмедова П.И. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Участие в консультационных вебинарах регионального координатора на всех этапах реализации Проекта 500+ |  |  | март декабрь 2021 |  |  | 100 % участие |  | Школьный координатор. Зам. директора по УВР Ахмедова П.И. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Создание на сайте ОУ раздела для освещения хода реализации Проекта 500+ |  |  | апрель 2021 |  |  | Создание на сайте ОУ раздела для освещения хода реализации Проекта 500+ |  | Школьный координатор. Зам. директора по УВР Ахмедова П.И. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Мониторинг 1 этапа. Размещение отчётных документов в ИС МЭДК, подтверждающих позитивные изменения в ОУ в результате Проекта 500+ |  |  | май 2021 |  |  | Размещение отчётных документов в ИС МЭДК, подтверждающих позитивные изменения в ОУ в результате Проекта 500+ |  | Школьный координатор. Зам. директора по УВР Ахмедова П.И. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Экспертиза документов |  |  | июнь 2021 |  |  | Аналитическая справка |  | Региональный Координатор |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Мониторинг 2 этапа. Размещение отчётных документов в ИС МЭДК, подтверждающих позитивные изменения в ОУ в результате Проекта 500+ |  |  | ноябрь 2021 |  |  | Размещение отчётных документов в ИС МЭДК, подтверждающих позитивные изменения в ОУ в результате Проекта 500+ |  | Школьный координатор. Зам. директора по УВР Ахмедова П.И. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Экспертиза документов |  |  | ноябрь 2021 |  |  | Аналитическая справка |  | Региональный Координатор |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итоги реализации проекта 500+ |  |  | декабрь 2021 |  |  | Отчёт, план на 2022 год |  | Региональный Координатор |  |  |
| Деятельность школы по направлению: Повышение уровня оснащения школы Проблемы Недостаток обеспеченности современными средствами обучения, в том числе электронными учебниками. Недостаточное обеспечение образовательного процесса новейшим оборудованием, техникой. Задачи: - создание условий для коммуникационных технологий; - обеспечение библиотечного фонда цифровыми образовательными ресурсами; - проведение текущего ремонта; - обеспечение безопасности образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Низкий уровень оснащения школы |  |  | высокая |  | - Проведение анализа материально-технической санитарно-гигиенических условий учреждения потребностей в приобретении учебного и иного оборудования в соответствии с профилем, спецификой и учебными программами, реализуемыми образовательным учреждением. |  |  | март апрель 2021 |  |  | Размещение отчётных документов в ИС МЭДК (Отчёт о самообследовании работы МКОУ «Нечаевская СОШ №1» за 2021 год) |  |  |  | Школьный координатор. Зам. директора по УВР Ахмедова П.И. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - косметический ремонт учебных кабинетов, замена освещения в учебных кабинетах |  |  | июнь- август 2021 |  |  | косметический ремонт учебных кабинетов, замена освещения в учебных кабинетах |  |  |  | Директор школы, классные руководители, рабочий по ремонту, техперсонал |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -организация образовательного процесса в условиях двухсменного режима. |  |  | август- декабрь 2021 |  |  | подготовка кабинетов для занятий, комплектование классов, установка мебели. |  |  |  | Директор школы, классные руководители нач. классов |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -включение технологий с использованием ЦОР в организации учебного процесса по биологии, химии, физике, астрономии |  |  | сентябрь- декабрь 2021 |  |  | подготовка мультимедийного оборудования к учебному году, внесение изменений в рабочие программы по предметам |  |  |  | учитель информатики учителя биологии, химии, физики, астрономии, администрация школы |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - обновление компьютерного интерактивного и мультимедийного оборудования с программным обеспечением оборудования и специального программного обеспечения |  |  | сентябрь- декабрь 2021 |  |  | приобретение мультимедийного оборудования с программным обеспечением оформление |  |  |  | Директор школы |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -подготовка к установке скоростного доступа в Интернет |  |  | сентябрь- декабрь 2021 |  |  | подключение локальной сети для использования сети интернет |  |  |  | учитель информатики |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -подключение локальной сети для использования сети Интернет |  |  | апрель- декабрь 2021 |  |  |  |  |  |  | Учитель Информатики |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - оборудование помещений для внеурочных занятий, освоения компьютерных технологий, ведения физкультурно-оздоровительной, деятельности. |  |  | август- 2021 |  |  | оборудование помещений для внеурочных занятий, освоения компьютерных технологий, ведения физкультурно- оздоровительной, деятельности. |  |  | директор школы, рабочий по ремонту, зам. директора по УВР у учителя - преподаватели внеурочной деятельности |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -обновление УМК на 2021-2022 учебный год. |  |  | май- сентябрь 2021 |  |  | обновление УМК по общеобразовательным программам в соответствии с ФП и заказом МКОУ «Нечаевская СОШ №1» |  |  | директор школы, библиотекарь |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Совершенствование материально-технического обеспечения образовательно-воспитательного процесса в рамках реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ОВЗ. |  |  | май- сентябрь 2021 |  |  | обновление УМК в соответствии с ФП и заказом МКОУ «Нечаевская СОШ №1» для обучающихся с ОВЗ |  |  | директор школы, библиотекарь |

Деятельность школы по направлению:

Повышение уровня учебной мотивации обучающихся

Цель: организация работы по обеспечению успешного усвоения базового уровня образования учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию.

Задачи:

- Выявить группу учащихся, составляющих «группу риска» на текущий учебный год.

- Создать банк данных учащихся, имеющих низкий уровень учебной мотивации.

- Создать комфортные условия для работы учащихся, имеющих низкую мотивацию к обучению.

- Произвести отбор педагогических технологий для организации учебного процесса с учащимися «группы риска».

- Организовать работу, направив её на обеспечение усвоения базового уровня образования учащимися «группы риска».

Ожидаемые результаты:

- Выявление основных причин неуспеваемости учащихся.

- Удовлетворение потребностей ребенка в обучении и общении

| 3. | Низкая учебная |  | • Проведение анализа и подготовка аналитических материалов по итогам | март апрель | Отчёт о самообследовании ОУ | зам. директора по УВР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мотивация обучающихся |  | государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее - ГИА-9) и среднего общего образования (далее - ГИА-11) в 2021 году | 2021 | за 2021 год |  |
|  |  |  | • Проведение самодиагностики уровня организации, качества знаний и степени усвоения учебных программ по результатам ГИА, ВПР. | март апрель 2021 | Отчёт о самообследовании ОУ за 2021 год | зам. директора по УВР |
|  |  |  | • Организация работы по повышению качества основного общего и среднего общего образования | апрель-май 2021 |  |  |
|  |  | средняя | • — Выявление обучающихся с низкой учебной мотивацией, составление банка данных обучающихся, имеющих низкий уровень учебной мотивации. | апрель 2021 | банк данных обучающихся, | зам. директора по УВР учителя - предметники |
|  |  |  | — Создание комфортных условия для работы обучающихся, имеющих низкую мотивацию к обучению. | апрель - декабрь 2021 | имеющих низкий уровень учебной мотивации. | зам. директора по УВР учителя- предметники |
|  |  |  | — Отбор педагогических технологий для организации учебного процесса с учащимися имеющими низкую мотивацию к обучению. | март 2021 | План проведения консультаций по предметам для обучающихся с низкой учебной | Директор школы, зам. директора по УВР |
|  |  |  |  |  | мотивацией | учителя- |
|  |  |  | • Разработка пошаговых планов действий по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, включая корректировку рабочих программ учителей с учетом анализа результатов ГИА по русскому языку и математике на основе анализа школьных и районных методических объединений | апрель-май 2021 | Тематический педагогический совет по теме: Пути повышения качества образования. | предметники учителя- предметники |
|  |  |  | - Контроль качества и результативности освоения программ основного общего и среднего общего образования по русскому языку и математике - Организация повышения квалификации педагогов по подготовке обучающихся к ГИА по общеобразовательным предметам - Организация и проведение итогового сочинения в 11 классе в основной срок, в дополнительный срок - Привлечение общественных наблюдателей при проведении оценочных процедур (ВПР, ОГЭ 2021, Итогового сочинения). - Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА - Мониторинг трудоустройства выпускников 9х, 11 -х классов | апрель - декабрь 2021 апрель-май 2021 апрель-май 2021 апрель-май 2021 апрель-май 2021 июнь-сентябрь 2021 | Организация проведения индивидуально групповых занятий с обучающимися внешняя экспертиза качества обучения ГИА, ВПР (аналитическая справка) заседание методического совета по теме Повышение качества образования при прохождении ГИА 9,11. протокол результатов Итогового сочинения. Аналитическая справка акт наблюдения о проведении ВПР 4,5,6,7,8 классах по русскому языку и математике, акт наблюдения итогового сочинения Аналитическая справка Аналитическая справка | зам. директора по УВР члены метод совета, руководители ШМО эксперты по проверке Итогового сочинения, зам.директора по УВР Ответственный организатор проведения ВПР, Итогового сочинения зам. директора по УВР зам. директора по УВР |

Деятельность школы по направлению: Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности

Цель: Создание условий для целостной систематической работы со слабоуспевающими обучающими, повышение их уровня обученности и обучаемости.

Задачи:

- Создать условия для эффективного обучения и развития обучающихся с низкими учебными возможностями, освоения базовых программ (управленческая задача).

- Обеспечить психологический комфорт обучающихся, ситуацию успеха в обучении.

- Формировать позитивную учебную мотивацию

- Реализовывать дифференцированный подход в педагогическом общении и деятельности на уроках и во внеклассной работе.

- Сформировать умения и навыки учебной деятельности у обучающихся с низкими возможностями, развивать навыки самообучения, самовоспитания, самореализации.

- Составить индивидуальную программу обучения для слабоуспевающего ученика с учетом его индивидуальных и личностных особенностей.

- Отслеживать динамику развития слабоуспевающих обучающихся.

| 4. | Высокая доля обучающихся с рисками учебной |  | Высокая | • Подготовка к ГИА 2021 -подготовка и размещение информационных материалов для участников ГИА, их родителей, учителей-предметников выпускных классов | апрель - сентябрь 2021 | информационный стенд ГИА 2021 Страница на школьном сайте ГИА 2021 | зам. директора по УВР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам. | апрель - сентябрь 2021 | памятка по вопросам психологической готовности к экзаменам | педагог- психолог |
|  |  |  |  | Организация и проведение информационно- разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками | апрель - сентябрь 2021 | Протокол родительского собрания | Зам. директора по УВР классные |

|  |  |  |  | Определение причин неуспеваемости учащихся через: анкетирование Обсуждение результатов анкетирования на педагогическом совете в ходе реализации проекта 500+ Контроль за успеваемостью и посещаемостью учебных занятий Построение системы взаимодействия предметников с администрацией, классным руководителем, родителями учащихся, завучем в решении задач по успешности обучения детей Мастер-классы педагогов школы. Посещение уроков педагогов школы: Создание ситуации успеха на уроке как средство повышения успешности обучающихся Помощь педагогам, у которых есть сложные нерешенные проблемы в образовательном процессе Посещение уроков с целью проверки индивидуальной и дифференцированной работы педагога на уроке | Апрель 2021 Апрель 2021 Апрель-декабрь 2021 Апрель-декабрь 2021 Апрель-декабрь 2021 Апрель-декабрь 2021 Апрель-декабрь 2021 Апрель-декабрь 2021 | Организация и проведение работы по подготовке и проведении ГИА анкета: анализ причин неуспеваемости обучающихся) Аналитическая справка Протокол педагогического совета :Организация педагогической деятельности с учетом дефицитов пед. компетенций План работы учителей предметников по повышению уровня успешности обучающихся, выступление на родительском собрании Протокол родительского собрания: Выбирая «завтра» - выбираем будущее. видеоуроки | руководители 9 класса, 11класса педагог- психолог, зам.директора по УВР зам.директора по УВР классные руководители зам. директора по УВР, учителя предметники , классные руководители 9,11 классов зам. Директора по УВР зам. Директора по УВР руководители ШМО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | -предметные недели; -консультации; -проектно-исследовательская деятельность; Работа с одарёнными и высокомотивированными к изучению предмета обучающимися Анкетирование: Анкета/мониторинг для родителей об интересах, увлечениях детей, их планах на будущее. Повышение уровня самооценки, признание личности социумом, наличие собственной позиции обучающегося Анализ качества образовательного процесса, промежуточные результаты реализации проекта «500»+ Обсуждение вопросов преемственности между начальной школой и средним звеном. Анализ качества образовательного процесса, промежуточные результаты реализации проекта «500»+ | апрель - декабрь 2021 сентябрь - декабрь 2021 апрель 2021 май 2021 июнь- сентябрь 2021 Июнь 2021 | карты посещения уроков протоколы ШМО карты посещения уроков (Оказание психологической помощи и поддержки педагогам. Формирование дифференцированного подхода к образовательному процессу. Создание на уроке алгоритмов помощи «неуспешным» обучающимся. расписание занятий протоколы этапов ВсОШ Аналитическая справка об организации работы с одарёнными и высокомотивированными к изучению предмета обучающимися Анкеты обучающихся | психолог зам. директора по УВР, педагоги школы, руководители ШМО зам. директора по УВР зам. директора по УВР Педагог – психолог зам. директора по УВР зам. директора по УВР администрация школы, педагоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |