Паспорт

| Наименование программы | Среднесрочная программа развития МКОУ «Стальская СОШ №3» на 2021 год |
| --- | --- |
| Факторы риска | - Низкий уровень оснащения школы. |
| Цель и задачи Программы | Обеспечение качества образования в 2021 году через реализацию мер по повышению уровня оснащения школы |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1) Улучшение материально-технической базы. |
| Методы сбора и обработки информации | - Проведение мониторинга уровня оснащения школы. |
| Сроки и этапы реализации программы | Начало реализации 17.03.2021 года по 31.12.2021 года - этап (апрель 2021г.): аналитико-диагностический, включающий анализ исходного состояния и тенденций развития ОО для понимания реальных возможностей и сроков исполнения программы. Разработка Программы развития. - этап (май-октябрь 2021г.): основной этап реализации Программы: -реализация мероприятий, направленных на достижение |

|  | результатов программы, промежуточный мониторинг реализации мероприятий программы. 3 этап (ноябрь-декабрь 2021г.): практико-прогностический, включающий: -итоговый мониторинг реализации мероприятий программы, анализ динамики результатов, выявление проблем и путей их решения, определение перспектив дальнейшего развития; -подведение итогов; -проведение самооценки различных направлений работы; - постановка новых стратегических задач развития. |
| --- | --- |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | -Улучшение материально-технической базы. |
| Исполнители | Администрация района, директор школы |
| Порядок управления реализацией программы | Корректировка программы осуществляется педагогическим советом школы. Управление реализацией программы осуществляется директором школы. |

Основное содержание

- Основные цель и задачи Среднесрочной программы, сроки и этапы ее реализации, перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход ее выполнения.

Целью программы является обеспечение качества образования в 2021 году через реализацию мер по	повышению уровня улучшение материально-технической базы повышение качества преодоления языковых барьеров, снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности, повышение учебной мотивации обучающихся, обеспечение системного сотрудничества с семьями обучающихся, формирование активной позиции родителей как участников образовательного процесса.

- Мероприятия Среднесрочной программы и направления, обеспечивающие реализацию ее задач.

Решение задач программы обеспечивается путем реализации системы соответствующих мероприятий и подпрограмм – антирисковых программ по соответствующим направлениям риска, активированным школой.

| № п/п | Фактор риска | Значимость фактора риска | Описание действий | сроки | Показатель реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Деятельность школы по направлению: Организационная деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Назначение школьного координатора | февраль 2021 | Приказ МКОУ «Управление образования» МР «Кизилюртовский район». Приказ директора школы | Директор школы Магомедалиева У.А. |
|  |  |  | Проведение в МКОУ «Стальская СОШ №3» анкетирование по проекту «500+»: -руководителя ОУ -обучающихся 6,9 классов -родителей обучающихся 6,9 классов -педагогов школы | февраль 2021г. | Заполнение анкет на сайте ФИС ОКО Получение результатов: рискового профиля школы | Школьный координатор Зам. дир. по УВР Караева С.О. |
|  |  |  | Участие ОУ в установочном вебинаре | март 2021 | методическая поддержка школ 500 + | Школьный координатор |

|  |  |  |  |  |  | Зам. директора по УВР Караева С.О. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Посещение школы куратором | март- декабрь 2021 | Первичное посещение для оказания методической поддержки школы 500+ | Куратор школы ШНОР. |  |
|  |  |  | Работа школьного координатора проекта 500+ в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК) | март- декабрь 2021 | -Анализ, заполнение рискового профиля школы (до 30 апреля 2021) | Школьный координатор |  |
|  |  |  |  |  | -Загрузка результатов | Зам. директора по УВР |  |
|  |  |  |  |  | самодиагностики ОУ | Караева С.О. |  |
|  |  |  |  |  | (до 30 апреля 2021) |  |  |
|  |  |  |  |  | -загрузка Концепции |  |  |
|  |  |  |  |  | Программы развития |  |  |
|  |  |  |  |  | школы (до 30 апреля |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021) |  |  |
|  |  |  |  |  | -загрузка |  |  |
|  |  |  |  |  | среднесрочной |  |  |
|  |  |  |  |  | Программы развития |  |  |
|  |  |  |  |  | школы (до 30 апреля |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021) |  |  |
|  |  |  | Участие в консультационных вебинарах | март- | 100 % участие | Школьный |  |
|  |  |  | регионального координатора на всех этапах | декабрь |  | координатор. |  |
|  |  |  | реализации Проекта 500+ | 2021 |  | Зам. директора |  |
|  |  |  |  |  |  | по УВР |  |
|  |  |  |  |  |  | Караева С.О. |  |
|  |  |  | Создание на сайте ОУ раздела для освещения хода | апрель | Создание на сайте ОУ | Школьный |  |
|  |  |  | реализации Проекта 500+ | 2021 | раздела для | координатор. |  |
|  |  |  |  |  | освещения хода | Зам. директора |  |
|  |  |  |  |  | реализации Проекта | по УВР |  |
|  |  |  |  |  | 500+ | Караева С.О. |  |

|  |  |  | Мониторинг 1 этапа. Размещение отчётных документов в ИС МЭДК, подтверждающих позитивные изменения в ОУ в результате Проекта 500+ | май 2021 |  | Размещение отчётных документов в ИС МЭДК, подтверждающих позитивные изменения в ОУ в результате Проекта 500+ | Школьный координатор, Зам. директора по УВР Караева С.О. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Экспертиза документов | июнь 2021 |  | Аналитическая справка | Региональный координатор |
|  |  |  | Мониторинг 2 этапа. Размещение отчётных документов в ИС МЭДК, подтверждающих позитивные изменения в ОУ в результате Проекта 500+ | ноябрь 2021 |  | Размещение отчётных документов в ИС МЭДК, подтверждающих позитивные изменения в ОУ в результате Проекта 500+ | Школьный координатор. Зам. директора по УВР Караева С.О. |
|  |  |  | Экспертиза документов | ноябрь 2021 |  | Аналитическая справка | Региональный координатор |
|  |  |  | Итоги реализации проекта 500+ | декабрь 2021 |  | Отчёт, план на 2022 год | Региональный координатор |
| Деятельность школы по направлению: Повышение уровня оснащения школы Проблемы Недостаток обеспеченности современными средствами обучения, в том числе электронными учебниками. Недостаточное обеспечение образовательного процесса новейшим оборудованием, техникой. Задачи: - создание условий для коммуникационных технологий; - обеспечение библиотечного фонда цифровыми образовательными ресурсами; - проведение текущего ремонта; - обеспечение безопасности образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Низкий уровень оснащения школы | высокая | - Проведение анализа материально-технической санитарно-гигиенических условий учреждения потребностей в приобретении учебного и иного оборудования в соответствии с профилем, спецификой и учебными программами, реализуемыми образовательным учреждением. |  | март- апрель 2021 | Размещение отчётных документов в ИС МЭДК (Отчёт о самообследовании работы МКОУ «Стальская СОШ №3» | Школьный координатор. Зам. директора по УВР Караева С.О. |

|  |  |  | - косметический ремонт учебных кабинетов, замена освещения в учебных кабинетах -организация образовательного процесса в условиях двухсменного режима. -включение технологий с использованием ЦОР в организации учебного процесса по биологии, химии, физике, астрономии - обновление компьютерного интерактивного и мультимедийного оборудования с программным обеспечением оборудования и специального программного обеспечения -подготовка к установке скоростного доступа в Интернет -подключение локальной сети для использования сети Интернет | июнь- август 2021 август- декабрь 2021 сентябрь- декабрь 2021 сентябрь- декабрь 2021 сентябрь- декабрь 2021 апрель- декабрь 2021 | за 2021 год) косметический ремонт учебных кабинетов, замена освещения в учебных кабинетах подготовка кабинетов для занятий, комплектование классов, установка мебели. подготовка мультимедийного оборудования к учебному году, внесение изменений в рабочие программы по предметам приобретение мультимедийного оборудования с программным обеспечением оформление подключение локальной сети для использования сети интернет | Директор школы, классные руководители, рабочий по ремонту, техперсонал Директор школы, классные руководители нач. классов учитель информатики учителя биологии, химии, физики, астрономии, администрация школы Директор школы учитель информатики учитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | - оборудование помещений для внеурочных занятий, освоения компьютерных технологий, ведения физкультурно-оздоровительной, деятельности. -обновление УМК на 2021-2022 учебный год. - Совершенствование материально-технического обеспечения образовательно-воспитательного процесса в рамках реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ОВЗ. | август- 2021 май- сентябрь 2021 май- сентябрь 2021 | оборудование помещений для внеурочных занятий, освоения компьютерных технологий, ведения физкультурно - оздоровительной, деятельности. обновление УМК по общеобразовательным программам в соответствии с ФП и заказом МКОУ «Стальская СОШ №3» обновление УМК в соответствии с ФП и заказом МКОУ «Стальская СОШ №3» для обучающихся с ОВЗ | информатики директор школы, рабочий по ремонту, зам. директора по УВР учителя – преподаватели внеурочной деятельности директор школы, библиотекарь директор школы, библиотекарь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |