Приложение №2

к приказу МКУ «Управление образования

МР «Кизилюртовский район»

От «12».10.2022  № 78 «а»

Дорожная карта

реализации Целевой модели наставничества (ЦМН)

в ОО МР «Кизилюртовский район» на 2022-2023 учебный год

| № | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты реализации ЦМН для образовательных организаций. | Сентябрь-октябрь 2022 | УМЦ УО | Муниципальная дорожная карта внедрения ЦМН |
| 2 | Информирование руководителей ОО о целях и задачах ЦМН посредством официальных писем, и официального сайта УО, включения вопросов на совещаниях руководителей ОО. | Сентябрь-октябрь 2022 | УМЦ УО | Доступная информация для всех участников внедрения ЦМН |
| 3 | Определение и закрепление ответственного координатора. | Октябрь 2022 | УМЦ УО |  |
| 4 | Подготовка, публикация Приказа УО «О внедрении целевой модели наставничества в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам» | Октябрь 2022 | УМЦ УО | Приказ |
| 5 | Мониторинг внедрения ЦМН в ОО МР «Кизилюртовский район» | Ноябрь 2022 | УМЦ УО | Аналитическая справка |
| 6 | Оказание содействия в повышении уровня квалификации кураторов образовательных организаций, их участия в модельных семинарах. | В течении 2022-23гг. | УМЦ УО |  |
| 7 | Семинар-совещание с ответственными за наставничество в образовательных организациях | Октябрь-ноябрь | УМЦ УО | Согласование действий по развитию эффективного наставничества |
| 8 | Мониторинг включения вопросов внедрения и развития ЦМН в программы педагогических советов и заседаний школьных методических объединений. | В течении 2022-23 гг. | МЦ УО |  |
| 9 | Анализ данных мониторинга эффективности реализации Модели наставничества. | Май 2023 г. | МЦ УО | Аналитическая справка |
| 10 | Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательных организации | В течение всего периода реализации ЦМН | МЦ УО | Распространение передовых практик наставничества |